ЧУНОЯРСКИЕ

ВЕСТИ

# периодическое печатное издание органов местного самоуправления Чуноярского сельсовета

# 23.10.2023г.                                                 №16

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.10.2023 г.                                                                                 с. Чунояр                                         № 35/1- р

В соответствии с Постановлением администрации Чуноярского сельсовета № 62 от 30.07.2013г.  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ  Чуноярского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь ст. Устава Чуноярского сельсовета Богучанского района Красноярского края:

- 1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы Чуноярского сельсовета «Чунояр село родное» за 9 месяцев 2023 года.

- 2.  Отчет о выполнении программы разместить  на официальном сайте администрации Чуноярского сельсовета в сети Интернет.

3. Ответственным исполнителем за  размещение информации назначить заместителя главы сельсовета Лесовая И.А.

4 . Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Чуноярского  сельсовета                                                     П.В. Тарасов

Отчет о выполнении муниципальной программы Чуноярского сельсовета «Чунояр село родное»

(Постановление администрации Чуноярского сельсовета от 20.12.2013г. № 93-П)

Постановление от 28.12.2022г № 102-П о внесении изменений в программу Чуноярского  сельсовета «Чунояр село родное»

Постановление от 15.02.2023г № 17-П о внесении изменений в программу Чуноярского  сельсовета «Чунояр село родное»

Постановление от 24.04.2023г № 40/2-П о внесении изменений в программу Чуноярского  сельсовета «Чунояр село родное»

Постановление от 02.05.2023г № 43-П о внесении изменений в программу Чуноярского  сельсовета «Чунояр село родное»

Постановление от 19.05.2023г № 52-П о внесении изменений в программу Чуноярского  сельсовета «Чунояр село родное»

Постановление от 26.05.2023г № 57-П о внесении изменений в программу Чуноярского  сельсовета «Чунояр село родное»

Постановление от 07.06.2023г № 60-П о внесении изменений в программу Чуноярского  сельсовета «Чунояр село родное»

Постановление от 14.08.2023г № 85-П о внесении изменений в программу Чуноярского  сельсовета «Чунояр село родное»

Постановление от 07.06.2023г № 60-П о внесении изменений в программу Чуноярского  сельсовета «Чунояр село родное»

Основные цели муниципальной программы

- Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей.

- Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Чуноярский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания.

- Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Основные задачи муниципальной программы

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения на территории МО Чуноярский сельсовет.

2. Формирование экологической культуры несовершеннолетних граждан на основе трудового развития личности.

3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО Чуноярский  сельсовет.

4. Создание эффективной системы защиты населения и территории Чуноярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние.

6. Разработка схемы водоснабжения на период до 2023 года

7. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории МО Чуноярский  сельсовет.

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Чуноярского сельсовета»;

Цель подпрограммы - Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

Задачи подпрограммы:

1. Организация содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

2.    Содержание сети уличного освещения;

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования ( руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети | Администрация Чуноярского сельсовета | 0,0 | 1365,0 | 0,0 | 1224,1 | 89,7 | содержание автомобильных дорог местного значения (грейдирование, приобретение материалов – ламп, пиломатериала) транспортные услуги по подсыпке гравия, установка знаков дорожного движения |
| Мероприятия по благоустройству | Администрация Чуноярского сельсовета | 31,8 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 100 | Строительство тротуаров |
| Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети | Администрация Чуноярского сельсовета | 0,0 | 706,3 | 0 | 456,2 | 64,6 | Оплата, обслуживание уличного освещения |
| Мероприятия по благоустройству | Администрация Чуноярского сельсовета | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 53,8 | 89,7 | Услуги по благоустройству (оплата договоров) |
| Мероприятия по благоустройству | Администрация Чуноярского сельсовета | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Приобретение материалов) |
| Мероприятия по благоустройству (на обустройство и восстановление воинских захоронений) | Администрация Чуноярского сельсовета | 89,1 | 9,9 | 89,1 | 9,9 | 100 | Приобретение и установка материалов для восстановления воинских захоронений (скамейки-3, столик-3, мемориальный знак – 3) |
| Мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности | Администрация Чуноярского сельсовета | 0,0 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | Приобретение материалов) |
| ИТОГО |  | 120,9 | 2171,2 | 120,9 | 1744,0 | 81,4 % |  |

3. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов внешнего

благоустройства.

4. Привлечение жителей и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

5.Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности здания администрации.

6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры.

7. обустройство и восстановление воинских захоронений

Целевые индикаторы: 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети;

2.Процент привлечения населения  муниципального  образования к работам  по   благоустройству;

3.Доля освещенных улиц и переулков;

4.Количество обустроенных мест массового отдыха.

5.Экономия электрической энергии

6.Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам первого квартала . целевые показатели выполнены на 81,4 %. По подпрограмме были проведено  мероприятий. из них: оплата и обслуживание электроэнергии за уличное освещение и приобретение ламп для уличного освещения, грейдирование улиц, найм транспорта для подсыпки дорог, пиломатериал для строительства тротуаров, установка столиков скамейки и меморзнака на воинских захоронениях.   .

Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Чуноярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Цель подпрограммы - Создание эффективной системы защиты населения и территории Чуноярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы: 1.Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Чуноярского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах.

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения

4. Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту;

5. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Создание условий для противодействия терроризму, охране жизни и здоровья граждан.

7. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах.

Целевые индикаторы: 1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО.

2.Снижение количества пожаров.

3.Сокращение материального ущерба от пожаров.

4.Охват населения обучением   действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

5.Охват населения обучением   гражданским технологиям противодействия терроризму.

6.Охват населения обучением правилам поведения на водных объектах.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Чуноярского сельсовета | 584,2 | 106,9 | 463,3 | 105,3 | 58,9 % | Первичные меры пожарной безопасности, предупреждение и профилактика (Очистка от снега подъездов к источникам противовопожарного водоснабжения, минерализованные полосы, внештатный пожарный инструктор (разноска памяток осмотр жилья), приобретение материалов пожарной безопасности)приобретение ГСМ. |
| ИТОГО |  | 584,2 | 106,9 | 463,3 | 105,3 | 82,3 % |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели за первый квартал  82,3 %. Работа  внештатного сотрудника, (разноска памяток, обследования муниципального жилья, приобретение ГСМ, материалов огнетушители, минполоса).

Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Чуноярского сельсовета»;

Цель подпрограммы - Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние

Задачи подпрограммы: 1.Сохранение жилищного фонда на территории Чуноярского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу

2.Организация и проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде

3. Организация и проведение работ по оснащению холодной водой жителей с. Чунояр

4. Разработка схемы водоснабжения на период до 2023 года

Целевые индикаторы:

1. Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда

2. Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Проведение выборочного капитального ремонта муниципального жилья | Администрация Чуноярского сельсовета | 0 | 480,0 | 0 | 303,3 | 63,2 | Приобретение материалов для ремонта муниципального жилья (шифер, кирпич) |
| Проведение выборочного капитального ремонта муниципального жилья | Администрация Чуноярского сельсовета | 0 | 120,00 | 0 | 0,0 | 0 | Услуги по выполнению работ (оплата по договорам) |
| ИТОГО |  | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 303,3 | 63,2 |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, приобретен материалов (кирпич, профлист) для текущего ремонта муниципального жилья. Целевые показатели исполнены на 63,2 %.

Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта на территории Чуноярского сельсовета»;

Цель подпрограммы - Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Чуноярского  сельсовета

Задачи подпрограммы: 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных  и спортивно-массовых  мероприятий для населения поселка;

2.Создание материально-технической базы для развития физической культуры и спорта на территории поселения.

Целевые индикаторы: 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Чунояр;

2. Увеличение количества массовых спортивных мероприятий.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Содержание инструктора по спорту (заработная плата, начисления на оплату труда) | Администрация Чуноярского сельсовета | 8,9 | 104,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | выплата заработной платы и начислений на оплату труда |
| Содержание имущества | Администрация Чуноярского сельсовета | 0 | 16,0 | 0 | 0,0 | 0 | Уборка спортивного катка |
| ИТОГО |  | 8,9 | 120,2 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 0%.

Общий процент реализации муниципальной программы «Чунояр село родное» на 01.10.2023 года 73,7 %, что является в данный момент эффективной.

Глава Чуноярского сельсовета                                                                           П.В. Тарасов

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Чуноярского сельсовета информирует о том, что в целях участия населения с.Чунояр в Программе поддержки местных инициатив Красноярского края, согласно  Положению о порядке назначения и проведения опроса граждан в Чуноярском сельсовете, утвержденному решением Совета депутатов от 22.03.2021 № 29/115 с 20.10.2023 года по 20.11.2023 года проводится опрос для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.

Заключение о результатах публичных слушаний

1.Дата , время и место проведения :

20  октября  2023 года  в 16-00 часов в здании

администрации сельсовета

2. Тема : Об установлении земельному участку по адресу : с.Чунояр,

ул.Береговая , 1 Г с кадастровым  номером 24:07:2501001:3728  условно разрешённого вида использования – под гараж- стоянку легкового транспорта.

3.Количество участников – 8 человек.

4.Официальная публикация :- печатное издание «Чуноярские вести» от

22.09. 2023 года  № 15

- печатное издание «Чуноярские вести» от

23.10. 2023 года  № 16

5. Результаты публичных слушаний :

Вопросов, препятствующих  установлению земельному участку по адресу : с.Чунояр,  ул.Береговая , 1 Г с кадастровым  номером 24:07:2501001:3728  условно разрешённого вида использования – под гараж- стоянку легкового транспорта  не выявлено.  Участники публичных слушаний согласны в данном виде использования участка и в отсутствии интересов(возможных нарушений прав неопределённого круга лиц) при размещении гаража-стоянки легкового транспорта .

Председатель публичных слушаний                                            П.В.Тарасов

Секретарь публичных слушаний                                              Т.И.Рукосуева

Периодическое издание официальных сообщений и материалов,   нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц администрации Чуноярского сельсовета, выходящее не реже одного раза в три месяца.

с.Чунояр. ул.Береговая 1 б,тел.38-2-61.Учредители:Чуноярский сельский

Совет депутатов и Глава Чуноярского сельсовета. Ответственный за выпуск

Специалист 1-й категории администрации сельсовета   Т.И.Рукосуева

Тираж 10 экз..Издание распространяется бесплатно